中亚短剧平台

落地执行 SOP（详细版）

版本：v2.0 细化执行版
生成日期：2026-07-07
关联文档：中亚短剧平台_2026Q1最新动态与切入策略.md
　　　　　中亚短剧平台_可行性研究报告_2026Q1.md

目  录

第一阶段：合规注册与基础设施搭建（第 1-4 周）

1. 确定公司主体与股权架构

2. 办理税务与本地化合规登记

第二阶段：内容库低成本量产与风控前置（第 5-8 周）

1. 部署 AI 译制工作流

2. 落实强制性语言与界面要求

3. 建立"一票否决"的审核规范

第三阶段：打通核心商业引擎（第 9-12 周）

1. 接入本地超级 App 支付网关

2. 部署聚合广告变现系统

第四阶段：矩阵式引流与冷启动（第 13-16 周）

1. 搭建 Telegram 私域分发网络

2. 签约本地 KOL 与 MCN 机构

3. Kaspi 生态内精准广告投放

第五阶段：本土化原创与生态收割（第 6 个月之后）

1. 组建本地化制片班底

2. 剧本换皮与联合制作

总时间线与预算

风险与应对速查

第一阶段：合规注册与基础设施搭建（第 1-4 周）

1. 确定公司主体与股权架构

⚠ 避开媒体限制

在公司章程中，务必将业务性质注册为"信息技术服务提供商"或"SaaS 平台"，绝不能包含"大众传媒"字样。哈萨克斯坦法律严禁外资在大众传媒实体中持股超过 20%。

选择注册地：

| 选项 | 地区 | 优势 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首选 | 哈萨克斯坦 阿斯塔纳国际金融中心（AIFC） | 可设立 100% 外资独资公司（LLP） 适用英国普通法 免除多项外汇管制 | 注册费约 $5,000 |
| 备选 | 乌兹别克斯坦 IT Park | 投资 $3 万可为核心团队获取 IT 签证 享受税收减免与利润汇出便利 | 需实际投入运营 |

推荐股权架构：

AIFC LLP（哈萨克斯坦运营主体）
  ├ 中国母公司（99% 股权）— 技术提供 + 内容供应
  └ 本地法人代表（1% 股权）— 哈国公民，满足合规要求

2. 办理税务与本地化合规登记

数字增值税（谷歌税）登记

在 App 上线前，必须主动完成以下登记，否则税务机关有权直接从网络路由层面封锁未注册的外国平台：

| 国家 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 哈萨克斯坦 | 12%（拟上调至 16%） | 数字服务提供商登记 |
| 乌兹别克斯坦 | 15%（"谷歌税"） | 数字服务提供商登记 |

物理服务器采购

租赁位于乌兹别克斯坦境内的服务器，用于专门存储乌国用户的个人数据，以满足其强制性的数据本地化法律要求。

设立本地法定代表

在哈萨克斯坦寻找当地律所或代理人，指定一名哈国公民作为平台的本地负责人，以满足日活超 10 万平台的合规要求。

第一阶段交付清单：

AIFC LLP 注册完成

哈国 + 乌国数字增值税登记

乌兹别克斯坦本地服务器租赁

哈国本地法人代表签约

公司章程（信息技术服务提供商定位）

第二阶段：内容库低成本量产与风控前置（第 5-8 周）

1. 部署 AI 译制工作流

| 工具 | 用途 | 参考价格 |
| --- | --- | --- |
| GhostCut（鬼斧） | AI 视频翻译 + 唇形同步 | 企业版按量计费 |
| Artlangs | AI 视频翻译 | 企业版按量计费 |

译制流程：

国内爆款短剧筛选
  ├ 优先：霸道总裁、复仇逆袭（女频）
  └ 优先：战神归来、赘婿翻身（男频）
       ↓
AI 俄语翻译（保留原意 + 本土化口语）
       ↓
情感音色克隆（复刻原演员情绪表达）
       ↓
微秒级唇形同步（Lip Sync，接近原生）
       ↓
本地俄语润色（审核翻译质量，修正文化错位）

成本估算：

| 项目 | 传统方式 | AI 译制 |
| --- | --- | --- |
| 单部短剧本地化成本 | $3,000-5,000 | $500-1,000 |
| 500 部短剧总成本 | $1,500,000+ | $250,000-500,000 |
| 制作周期 | 数月 | 数小时/部 |

2. 落实强制性语言与界面要求

App 必须加入哈萨克语界面选项

用户服务协议必须提供哈萨克语版本

开发并集成内容自动翻译为哈萨克语的底层功能接口

3. 建立"一票否决"的审核规范

审核团队配置：组建由当地人组成的 Trust & Safety 人工审核团队，建议 3-5 人起步。

物理剔除红线（以下内容绝对禁止）：

| 红线类型 | 具体内容 | 法律后果 |
| --- | --- | --- |
| LGBTQ+ | 任何同性恋暗示/内容 | 刑事指控 |
| 极端暴力 | 血腥、虐待、酷刑画面 | 封号 + 法律追责 |
| 政治影射 | 涉及当地政治/宗教人物讽刺 | 封号 + 法律追责 |
| 违背伊斯兰教义 | 宗教冒犯、淫秽内容 | 最严重红线 |

添加免责声明：

对包含占星术、神秘学或超自然力量的短剧，必须在片头强制全屏打上

"仅供娱乐，缺乏科学依据"

第二阶段交付清单：

GhostCut/Artlangs API 接入与测试

首批 100 部俄语短剧完成译制

哈萨克语界面 + 协议翻译上线

T&S 审核团队组建并完成培训

审核规范文件定稿

免责声明模板开发完成

第三阶段：打通核心商业引擎（第 9-12 周）

1. 接入本地超级 App 支付网关

Kaspi Pay（哈萨克斯坦）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 市场覆盖 | 哈国 75%+ 成年人使用 |
| 接入方式 | Kaspi Pay API 网关 |
| 核心功能 | 网赚任务收益 → 秒级自动转入 Kaspi 钱包 |
| 优势 | 无现金社会基础设施，实时到账极强信任感 |

Uzum Pay（乌兹别克斯坦）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 市场覆盖 | 乌国数字支付主导者 |
| 接入方式 | Uzum Pay API 网关 |
| 核心功能 | 覆盖无传统银行卡的年轻下沉用户 |
| 优势 | 乌国唯一超级 App 生态 |

网赚系统设计：

用户行为 → 金币奖励 → 提现门槛 → 秒级到账
  ├ 每日签到 → +50 金币
  ├ 看 1 集短剧 → +20 金币
  ├ 看 1 个激励视频 → +30 金币
  ├ 邀请 1 个好友 → +500 金币（核心裂变）
  └ 连续 7 天签到 → +500 金币（留存激励）
       ↓
1000 金币 = $1 → Kaspi/Uzum 秒级提现

2. 部署聚合广告变现系统（Mediation）

| 优先级 | 广告网络 | 原因 | eCPM 预估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高 | Yandex Advertising Network | 俄语区单价与填充率最高 | $5-15（激励视频） |
| 中等 | Google AdMob | 全球覆盖，稳定填充 | $1.5-3.5（插屏） |
| 补充 | AppLovin | 增量补充 | $1-3 |

广告触发卡点设置：

用户打开 App
  ↓
主界面（横幅广告，底部）
  ↓
开始看剧（无广告）
  ↓
第 1 集结束 → 自动连播 → [插屏广告] ← 第 2-3 集切换处
  ↓
第 3 集高潮悬念处 → "继续观看" 按钮弹出
  ↓
[激励视频广告]：《看 30 秒解锁下一集》← 最高收益卡点
  ↓
用户看完广告 → 解锁第 4 集

关键指标：

| 广告类型 | 展示时机 | 预估 eCPM | 用户接受度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 插屏广告 | 每 2-3 集切换处 | $1.50-3.50 | 中等 |
| 激励视频 | 剧情高潮悬念处 | $5.00-15.00 | 高 |
| 横幅广告 | 页面底部常驻 | $0.15-0.50 | 高 |

第三阶段交付清单：

Kaspi Pay API 接入与测试

Uzum Pay API 接入与测试

网赚系统（签到/看剧/邀请/提现）开发完成

Yandex Ads SDK 集成

Google AdMob SDK 集成

AppLovin SDK 集成（可选）

In-App Bidding 聚合配置完成

广告触发卡点 A/B 测试完成

第四阶段：矩阵式引流与冷启动（第 13-16 周）

1. 搭建 Telegram 私域分发网络

放弃高昂的 Meta/Google 买量。Telegram 在中亚渗透率超过 90%，是最高效的获客渠道。

Telegram 运营矩阵：

Telegram 官方频道（剧集更新 + 预告片）
  ├ 每天发布 3-5 条短剧高潮切片（Clip）
  ├ 引导语："完整版在 App → 点击下方链接下载"
  └ 配合限时活动："点赞 + 转发抽奖"
       ↓
Telegram Bot（自动分发）
  ├ 用户发送 /start → 自动回复热门短剧推荐
  ├ 点击剧集 → Bot 生成 App 跳转链接（Deep Link）
  ├ 未安装用户 → 引导下载 App
  └ 已安装用户 → 直接打开对应剧集
       ↓
私域社群（用户交流 + 裂变）
  ├ 按剧集类型建群（霸总群/悬疑群/甜宠群）
  └ KOL 群内互动，制造话题热度

获客成本对比：

| 渠道 | 单次获客成本（CPA） |
| --- | --- |
| Facebook/Google 买量 | $1-3 |
| Telegram 私域分发 | ~$0.30 |

2. 签约本地 KOL 与 MCN 机构

| 机构 | 地区 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| StarTouch | 哈萨克斯坦 | 本地头部 MCN，覆盖广泛 |
| Top Talant | 哈萨克斯坦 | 内容制作 + KOL 资源 |

排雷注意：

务必在合同中加入排他性条款：禁止 KOL 在竞品平台同步推广

定向选择粉丝画像中"25-35 岁女性占比超过 60%"的博主

结算方式：优先 CPS（按效果分成）或 CPA（按行动付费）

3. Kaspi 生态内精准广告投放

购买 Kaspi.kz 应用内的数字广告位，利用其真实的消费者交易画像，直接精准触达具备支付能力的年轻女性群体。这类投放的 ROI 通常比通用大盘高出 30%。

Kaspi 广告 vs 传统渠道：

| 广告类型 | 定向精度 | 预估 ROI |
| --- | --- | --- |
| Kaspi 生态广告 | 真实支付数据 | 基准 +30% |
| Telegram 广告 | 兴趣标签 | 中等 |
| Instagram 广告 | 用户画像 | 基准 |

第四阶段交付清单：

Telegram 官方频道搭建（含 Bot 开发）

首批 50 条短剧切片素材制作

MCN 合作协议签署（含排他性条款）

KOL 定向筛选与承接广告发布

Kaspi 广告账户开立与首批投放

DAU 达到 10 万里程碑

第五阶段：本土化原创与生态收割（第 6 个月之后）

1. 组建本地化制片班底

中亚摄制成本对比：

| 角色 | 中国（上海/横店） | 中亚（阿拉木图/塔什干） |
| --- | --- | --- |
| 专业演员（日薪） | $500-2,000 | $50-100 |
| 群演（日薪） | $50-100 | $10-20 |
| 摄像灯光团队（日薪） | $1,000-3,000 | $150-300 |
| 场地租赁（日租） | $500-2,000 | $50-200 |
| 单集拍摄总成本 | $1,000-5,000 | $150-300 |

制片策略：

第一阶段：译制剧（第 1-6 月）
  └ AI 翻译中国爆款 → 俄语配音 → 快速上线验证市场

第二阶段：混制剧（第 6-9 月）
  └ 中国爆款剧本 → 中亚本土演员重拍 → 本地文化适配

第三阶段：原创剧（第 9 月+）
  └ 本地编剧原创剧本 → 全本土制作 → 内容护城河

2. 剧本换皮与联合制作

中国已验证爆款剧本大纲 + 中亚面孔出演 + 本地文化语境改编 = 长期护城河

制作模式：

| 模式 | 合作对象 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接招募 | 阿拉木图/塔什干 本土摄制组 | 完全自主控制 利润最大化 | 管理成本高 |
| 联合制作 | Salem Entertainment 等成熟制作方 | 快速规模化 本地渠道资源 | 分账模式 利润低 |

新增业务线：横向扩展

| 扩展方向 | 模式 | 预期收益 |
| --- | --- | --- |
| 网文阅读 | 短剧 App 内嵌网文模块 | 提高用户 LTV |
| 休闲小游戏 | 联运/自研（剧间插入小游戏） | 增加广告曝光节点 |
| 直播打赏 | 短剧演员直播互动 | 高 ARPU 变现模型 |

第五阶段交付清单：

阿拉木图/塔什干制作团队招募

首批 10 部本土原创短剧拍摄完成

联合制作协议签署（如选择）

网文阅读模块上线

休闲小游戏联运接入

DAU 达到 100 万里程碑

总时间线与预算

| 阶段 | 时间 | 累计投入 | 关键里程碑 | DAU 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 合规基建 | 第 1-4 周 | ~$5 万 | AIFC 注册 + 税务登记 + 服务器租赁 | 0 |
| ② 内容筹备 | 第 5-8 周 | ~$15 万 | 500 部俄语短剧库 + T&S 团队 | 0 |
| ③ 商业引擎 | 第 9-12 周 | ~$20 万 | Kaspi/Uzum 支付打通 + 广告系统上线 | 内测 |
| ④ 冷启动 | 第 13-16 周 | ~$25 万 | Telegram 矩阵 + KOL 签约 + Kaspi 投放 | 10-25 万 |
| ⑤ 本土原创 | 第 6 月+ | ~$5 万/月 | 原创剧 + 业务线扩展 | 50-100 万 |

风险与应对速查

| 风险 | 发生概率 | 影响等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂入场（字节/TikTok） | 中 | 高 | 12 个月内建立 100 万 DAU 壁垒 |
| 数字增值税上调 | 高 | 中 | AIFC 注册，合规运营 |
| 内容审查触发封禁 | 中 | 极高 | T&S 团队前置 + 本地法律顾问 |
| 支付通道中断 | 低 | 高 | 同时对接 Kaspi + Uzum 双通道 |
| 汇率波动 | 高 | 中 | 广告美元收入 vs 本地运营成本 天然对冲 |
| AI 翻译质量差 | 中 | 中 | GhostCut + 本地俄语润色双重把关 |
| 政治不稳定 | 极低 | 极高 | 中亚整体稳定 关注政权过渡期 |